## Sheet1
แผนกำหนดการขึ้นระบบ E-Smart Ticket JV
ลำดับ | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการเสร็จ | Status
1 | แก้ไขตาม Requirement ของจัดซื้อ | 09/06/2025 - 13/06/2025 | In Procress
- เพิ่มช่องให้เลือกวันรับสินค้าในกรณีที่จัดซื้อเปลี่ยนสถานะเป็นดำเนินการเสร็จ
- เพิ่มฟิลเตอร์ company และ branch ในหน้ารายงาน
- เขียนดักขนาดรูป 10 MB // และสามารถเพิ่มไฟล์ excel ได้
2 | แจ้งให้พี่เจี๊ยบทดสอบการทำงานของ Application โดยรวม + แก้ไข Bug หลังจากทดสอบ | 16/06/2025 - 18/06/2025 | Pending
3 | จัดทำคู่มือการใช้งาน Application | 19/06/2025 | Pending
4 | นัดทีมจัดซื้อ เพื่อทำการ Training การใช้งานโปรแกรม | 23/06/2025 | Pending
| - ในกรณีหลังทดสอบแล้วพบเจอ Bug ใช้ระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ | 24/06/2025
5 | นัด User ของทั้ง 7 JV เพื่อทำการ Training การใช้งานโปรแกรม | 25/06/2025 - 27/06/2025 | Pending
| - Training AS + SI | 25/06/2025
| - Training PP + EA | 26/06/2025
| - Training VN + TP + KS | 27/06/2025
6 | ในกรณีหลังทดสอบแล้วพบเจอ Bug ใช้ระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ | 28/06/2025 - 03/07/2025 | Pending
7 | Go Live E-Smart Ticket JV | 07/07/2025